## Sprint
Sprint	Date de fin	Tâches émises durant le sprint	Tâches réalisées durant le sprint
0	03/02/23	18	16
1	17/02/23	9	11
2	10/03/23	8	6
3	24/03/23	4	7
4	07/04/23	13	14
5	21/04/23	2	0
6	28/04/23	0	0

## Tâches
Besoin	Tâche	Date d’émission de la tâche	Date de validation de la tâche	Jour pour valider	Sprint d’émission	Sprint de validation
Visualiser la doc dans la recherche	Ajouter le visualisateur de documentation dans la fenêtre de création de contrainte	10/03/23	16/03/23	6	2	3
	Revoir le CSS afin de ne pas avoir de blanc inutile et d’afficher de doc large	31/03/23	06/04/23	6	4	4
Visualisation de contrainte	Composant d’affichage markdown	26/01/23	27/01/23	1	0	0
	Classe js de documentation	26/01/23	27/01/23	1	0	0
	Documenter tout ça	26/01/23	27/01/23	1	0	0
	Adapter le popup pour qu’il soit plus grand	26/01/23	02/02/23	7	0	0
	Voir comment ne pas dismiss la popover au click	26/01/23	27/01/23	1	0	0
	Ajouter scrollbar sur la vue ConstraintManager	02/02/23	02/02/23	0	0	0
	Corriger le bug de clic droit hors des cst	16/02/23	17/02/23	1	1	1
	Garder l’affichage de doc actif même si on clic gauche hors des cards	17/02/23	23/02/23	6	1	2
	Centrée le navigateur sur la popover à l’ouverture pour qu’il s’affiche complétement	23/02/23	23/02/23	0	2	2
	Activer l’affichage de tableau dans vueshowdow	14/03/23	16/03/23	2	3	3
	Afficher les lignes des tableaux	31/03/23	06/04/23	6	4	4
	Revoir la taille de la popover	31/03/23	06/04/23	6	4	4
Documentations	S’assurer que chaque méthode/paramètre estdocumenté avec la JSDoc	31/03/23	07/04/23	7	4	4
	S’assurer que chaque commentaire est en anglais	31/03/23	07/04/23	7	4	4
	S’assurer que chaque nom est en anglais	31/03/23	07/04/23	7	4	4
	S’assurer que chaque composant a un entête de documentation précisant son rôle	31/03/23	07/04/23	7	4	4
	S’assurer que chaque méthode back est documenté	31/03/23	06/04/23	6	4	4
					0	0
API asynchrone	Ajout d’une route dédiée	26/01/23	03/02/23	8	0	0
	Ajout d’une vue	26/01/23	03/02/23	8	0	0
	Requête à l’API coté client	03/02/23	17/02/23	14	0	1
	Transforrmation des adresse localhost	07/02/23	17/02/23	10	1	1
	fallback to english	07/02/23	15/02/23	8	1	1
	Gérer les liens vers des images non hébergées (parcours récursif)	17/02/23	16/03/23	27	1	3
	client : inférer la langue	17/02/23	16/03/23	27	1	3
	Changer la réécriture de domaine avec les chemins relatifs	23/02/23	24/02/23	1	2	2
	Parcours récursif pour les docs	24/02/23	24/02/23	0	2	2
Découplage adaptation/extension de fonctionnalité	Créer des composant vue dédié	24/03/23	31/03/23	7	3	4
	Bouger le dossier dans components	31/03/23	06/04/23	6	4	4
	Revoir nos dossier components	31/03/23	06/04/23	6	4	4
	S’assurer que le code d’adaptation est bien encapsulé	06/04/23	07/04/23	1	4	4
Ajout de gif dans le template de documentation		26/01/23	17/02/23	22	0	1
Définition claire du modèle des contraintes	Créer des objets données identiques à ce que retourne les AP REST	26/01/23	03/02/23	8	0	0
	Définir des stores	03/02/23	16/02/23	13	0	1
	Initialiser les stores	03/02/23	16/02/23	13	0	1
Révision de création des app		27/01/23	07/02/23	11	0	1
Intégration d'interface sur l'existant	Composant d’intégration dans un DOM hors de l’app vue	26/01/23	26/01/23	0	0	0
	Documentation	26/01/23	27/01/23	1	0	0
Règles d'écriture de documentation	Définir les interdits	23/02/23		-44980	2	0
	Définir les conseils	23/02/23		-44980	2	0
	Ajouter le tutoriel au wiki de flop	10/04/23		-45026	5	0
Interpolation des valeurs des paramètres	Système de récupération des valeurs des scripts externes	26/01/23	16/02/23	21	0	1
	Altérateur de doc markdown	16/02/23	16/02/23	0	1	1
	Définir des syntaxe de templates sur les appels de variable	16/02/23	17/02/23	1	1	1
	CSS quand pas de documentation associée	17/02/23	23/02/23	6	1	2
	Afficher “tous” si un paramètre n’a pas de valeur (convention FLOP)	23/02/23	09/03/23	14	2	2
	Passer la responsabilité de parser et alterer la doc au serveur	09/03/23	23/03/23	14	2	3
	Fixer l’interpolation pour qu’elle ne se base que sur la contrainte et pas une lsite de paramètre autorisée annexe	16/03/23	23/03/23	7	3	3
	Adapté le client sur le nouveau formalisme des documentation retournée par le serveur	23/03/23	24/03/23	1	3	3
	Fixer le bug de la div pour les paramètres primitifs	30/03/23	30/03/23	0	4	4
	Logger en console lorsque un paramètre n’est pas trouvé	30/03/23	30/03/23	0	4	4
	Afficher le nom du paramètre a interpoller lorsqu’on ne peut le faire (création/modification)	10/04/23		-45026	5	0