## Cartouche
Titre	Check list PMP
Objet:	Check list de vérification du Plan Projet sur l'aspect Managment de Projet
Version	V3
Date	10/4/23

## Check_list_PMP
		Groupe TD	51
		Groupe projet	Flipiddyflop
		Version du PMP	2.0

				V1			V2			V3
Rnk	ID	Domaine	Question	Réponse Oui/Non	Preuve	Plan d'action	Réponse Oui/Non	Preuve	Plan d'action	Réponse Oui/Non	Preuve	Plan d'action
1	F200	Forme	Le Plan Projet est-il accessible dans sa dernière version courante au travers du salon textuel de votre groupe dans le serveur UE projet?	Oui			Oui			Oui
1	F300	Forme	Le document a-t-il un titre explicite?	Oui			Oui			Oui
1	F400	Forme	Le document est-il structuré avec des chapitres, sous chapitres ? les chapitres et sous chapitres sont-ils numérotés?	Oui			Oui			Oui
1	F500	Forme	Le document a-t-il un chapitre décrivant son objectif?	Oui			Oui			Oui
1	F600	Forme	Le document a-t-il une table des matières?	Oui			Oui			Oui
1	F700	Forme	le document a-t-il une cartouche indiquant qui en est le responsable, les contributeurs, et l'approbateur?	Non			Oui	Page de garde		Oui	Page de garde
1	F800	Forme	Le document a-t-il un historique des révisions?	Oui	commit de git		Oui	commit de git		Oui	commit de git
1	F900	Forme	Le style rédactionnel est-il défini? par exemple / - Temps présent sous forme de règles à respecter. Exemple: Les réunions avec le client doivent être conduites tous les quinze jours et les comptes rendus doivent être déposés dans le répertoire « CR réu client » / - Temps futur sous forme de règles à respecter. Exemple: Les réunions avec le client devront être conduites tous les quinze jours et les comptes rendu devront être déposés dans le répertoire « CR réu client » / - Temps futur descriptif. Exemple: Les réunions avec le client auront lieu tous les 15 jours et le compte rendu de chaque réunion sera déposé dans le répertoire « CR réu client » / - Temps présent descriptif:. Exemple: Les réunions avec le client ont lieu tous les 15 jours et le compte rendu de chaque réunion sont déposés dans le répertoire « CR réu client »	Non			Non		A définir après la V2	Oui	Voir Qualité des produits
2	F1000	Forme	Le document a-t-il été vérifié en terme d'orthographe?	Bof			Bof		Revu par les pairs mais devrait être vérifier par un outil dédié	Oui	Revu par les pairs et reverso
2	F1100	Forme	Le document a-t-il été vérifié gramaticallement?	Bof			Bof		'’	Oui	Revu par les pairs et reverso
3	G100	Général	Le document est-il bien organisé? Son plan est-il adapté?	Bof		Qui peut le dire ?	Oui			Oui
3	G200	Général	Le contexte du projet est-il décrit?	Oui	Voir objectifs→Contexte du projet	Nécessite sûrement un chapitre dédié au projet	Oui	Voir Contexte et objectifs du projet		Oui	Voir Contexte et objectifs du projet
3	G300	Général	L'objectif du projet est-il décrit?	Oui	Voir objectifs→Objectifs du projet	Nécessite sûrement un chapitre dédié au projet	Oui	Voir Contexte et objectifs du projet		Oui	Voir Contexte et objectifs du projet
3	G400	Général	Les jalons d'entrée et de sortie du projet sont ils décrits?	Non		Faire un Gantt sprint/artefact	Oui	Voir liste des jalons		Oui	Voir liste des jalons
4	B001	Besoin	les parties prenantes sont elles identifiées?	Oui	Documents/registre des parties prenantes		Oui	Voir liste des parties prenantes		Oui	Voir liste des parties prenantes
4	B100	Besoin	La méthode pour capturer le besoin et les contraintes des parties prenantes est-elle décrite?	Bof		Pas les contraintes	Oui	gestions des des besoins		Oui	gestions des des besoins
4	B200	Besoin	Les besoins et contraintes des parties prenantes sont-ils décrits?	Bof		Le kanban est-il suffisant ?	Oui	cf kanban		Oui	cf kanban
4	B300	Besoin	Ces besoins et contraintes sont-ils dans un document annexe accessible au travers du PMP? Sont elles gérées en configuration?	Bof	le kanban n’est pas accessible sans compte		Oui	cf kanban		Oui	cf kanban
4	B400	Besoin	Ces besoins et contraintes sont-ils couvrant du "quoi", du "comment", du "combien", et des aspects "complémentaires"	Oui		Voir les users story	Oui	cf gestion des besoin		Oui	cf gestion des besoin
4	B500	Besoin	Au cas où une partie des besoins sont gérés au travers d'un "backlog" le backlog est-il accessible au travers du PMP? Le cycle de vie de ce backlog est il décrit?	Bof		Tagger les besoins selon leur sprint pour tracer	Oui	cf gestion des besoin		Oui	cf gestion des besoin
4	B600	Besoin	La méthode pour gérer les évolutions du besoin des parties prenantes est-elle décrite?	Bof		Pas de procédés ne l’expose	Oui	cf gestion des besoins		Oui	cf gestion des besoins
5	R100	Référentiel	Les livrables du projets sont ils tous identifiés? Sont il decoupés en éléments constitutifs? Et donc Le PBS du projet est-il décrit?	Oui	Cadre de base & Documents/PBS		Oui	cf PBS		Oui	cf PBS
5	R200	Référentiel	Le travail à réaliser dans ce projet est-il identifié et découpé en élément constitutifs (taches ou Work package) Le WBS est-il décrit?	Oui	Cadre de base		Oui	cf WBS		Oui	cf WBS
5	R300	Référentiel	Les différents rôles sont-ils identifiés. L'OBS est-il décrit?	Non			Oui	cf Rôles et responsabilités		Oui	cf Rôles et responsabilités
5	R301	Référentiel	Les roles sont ils alloués aux individus?	Non			Oui	'’		Oui	'’
5	R400	Référentiel	La contribution des différents rôles aux tâches ou Work Package est-elle définie ?	Non			Oui	'’		Oui	'’
5	R500	Référentiel	Avez-vous pour cela établit une matrice RACI? Le sens des lettres R A C I est il defini?	Non			Oui	'’		Oui	'’
5	R501	Référentiel	En particuliers les rôles joués par les parties prenantes sont-ils identifiés?	Non			Oui			Oui
5	R502	Référentiel	En particuliers les tâches ou Work packages pour lesquels contribuent les parties prenantes sont-elles décrites?	Non			Oui			Oui
5	R600	Référentiel	Vous êtes-vous assuré que chaque élément à produire est bien le résultat d'une (au minimum) tache ou work package?	Oui			Oui			Oui
5	R700	Référentiel	Avez-vous articulé les différentes taches les unes par rapport aux autres en prenant en compte leurs dépendances techniques?	Non applicable	WBS = sprint		Oui			Oui
5	R800	Référentiel	Avez-vous planifié les différentes taches les unes par rapport aux autres en prenant en compte la disponibilité des ressources matérielles et humaines?	Non			Oui	cf calendrier des ressources / liste des jalons		Oui	cf calendrier des ressources / liste des jalons
5	R900	Référentiel	Avez-vous établi un Gantt de référence votre projet? Est-il accessible dans ou au travers de votre plan projet.	Non			Non applicable	cf prévision de la charge de travail		Non applicable	cf prévision de la charge de travail
6	R1000	Référentiel	Avez-vous défini la méthode pour estimer la charge des taches ou work packages?	Oui	Plan de gestion du calendrier		Non applicable	'’		Non applicable	'’
6	R1100	Référentiel	Avez-vous estimé la charge et le délai nécessaire pour chaque tache ou Work Package?	Oui			Non applicable	'’		Non applicable	'’
6	R1200	Référentiel	Avez-vous caractérisé les taches ou work packages que vous traitez au travers du processus itératif et celle que vous traitez dans une approche classique?	Non			Oui	Fait sur les produit		Oui	Fait sur les produit
6	R1300	Référentiel	Si une partie du developpement est en mode itératif, avez-vous défini la fréquence des itérations et la fréquence de mise à disposition du client des releases?	Oui	Plan de gestion du calendrier		Oui	cf liste des jalons		Oui	cf liste des jalons
6	R1400	Référentiel	Si une partie du developpement est en mode itératif,le processus itératif est-il décrit et ses artefacts sont-ils accessibles au travers du PMP?	Non			Oui			Oui
6	R1500	Référentiel	Avez-vous défini les outils pour établir et suivre votre Gantt?	Non			Non applicable	cf prévision de la charge de travail		Non applicable	cf prévision de la charge de travail
6	R1600	Référentiel	Si une partie du developpement est en mode itératif, avez-vous défini les outils pour accompagner le déroulement de votre processus?	Oui	Le kanban		Oui	Le kanban		Oui	Le kanban
6	R1700	Référentiel	Avez-vous identifié les risques et opportunités initiaux du projet.	Oui	documents/registre des risques		Oui			Oui
6	R1800	Référentiel	Avez-vous identifié les règles méthodes et outils en termes de communication à l'intérieur du projet? (Internes à la MOE)	Oui	Plan de gestion des ressources → Gestion de l’équipe → Communications		Oui	gestion des comm		Oui	gestion des comm
6	R1900	Référentiel	Avez-vous identifié les règles méthodes et outils en termes de communication entre le projet et les parties prenantes?	Oui	Plan de gestion des communications		Oui	gestion des comm		Oui	gestion des comm
6	R2000	Référentiel	Avez-vous identifié les réunions d'interaction interne au projet, leur objectif type, leur agenda type, les artefacts à produire, et leurs gestions? Les compte rendus sont ils accessibles au travers du Plan projet?	Bof			Oui	gestion des comm		Oui	gestion des comm
6	R2100	Référentiel	Avez-vous identifié les réunions d'interaction avec les parties prenantes, leur fréquence, leur objectif type, leur agenda type, les artefacts à produire, et leur gestion? Les compte rendus sont ils accessibles au travers du Plan projet?	Bof			Oui	gestion des comm		Oui	gestion des comm
6	R2200	Référentiel	Avez-vous mis en place un moyen de mesurer la satisfaction client au fur et à mesure du projet? Ces mesures sont elles accessibles au travers du plan projet?	Non			Non			Non
7	D100	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place une methode d'historisation de la vie du projet (par example un journal récapitulant semaine après semaine les points positifs et les difficultés). L'historique du projet est il accessible au travers du Plan Projet.	Non			Non			Oui	Voir suivi du contexte
7	D200	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place une methode de log et d'historisation des décisions prises qui amendent ou complètent votre organisation projet? Cet etat historique des decisions est-il accessible au travers du Plan Projet?	Non			Oui	gestion des décision		Oui	gestion des décision
7	D300	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place une methode de log et d'historisation des actions décidées au regard des difficultés rencontrées? Cet etat historique est il accessible au travers du Plan Projet? .	Non			Bof	Les tâches du kanban présente les actions à réaliser		Bof	Les tâches du kanban présente les actions à réaliser et sont justifiées par les rapports de réunion
7	D400	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous defini ma methode de mise à jour régulière de votre Gantt projet tout en gardant la référence de votre Gantt initial? Le Gantt courant du projet est-il accessible au travers de votre PMP?	Non			Non applicable			Non applicable
7	D500	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Si une partie du developpement est en mode itératif, avez-vous les moyens de voir et de comparer le déroulement de chaque itération au regard de ce que vous aviez prévu? Est-ce accessible au travers du Plan Projet?	Non			Non applicable	cf référentiel de développement		Non applicable	cf référentiel de développement
7	D600	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place des indicateurs afin de mesurer l'avancement au regard du prévisionnel? Sont ils accessibles au travers du Plan Projet?	Non			Non applicable			Non applicable
7	D700	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place un processus de gestion des risques et des opportunités durant le déroulement du projet? L'état courant des risques et opportunités est-il accessible au travers du PMP?	Oui	Plan de gestion des risques & Registre de risques		Oui	gestion des risques & Registre de risques		Oui	gestion des risques & Registre de risques
8	Q101	Assurance et control qualité taches et phases	Les processus applicables dans le cadre de la gestion de projet sont ils definis ainsi que les règles à respecter et Les critères de conformités?	Bof			Bof			Non	Finalement aucune section ne précise les processus. Il n'y a que la qualité des livrables qui est mentionnée
8	Q201	Assurance et control qualité taches et phases	Avez-vous mis en place des moyens permettant d'assurer (vérifier, acter les écarts, corriger) la correcte application des règles et processus applicables dans le cadre du projet?	Non			Non			Non
8	Q301	Assurance et control qualité taches et phases	avez-vous mis en place les moyens d'analyser les causes racines des déviations constatés au cours du projet et d'adapter les règles et processus applicables en conséquences	Non			Non			Non
8	Q501	Assurance et control qualité livrables de gestion de projet	Avez-vous définis des standards en termes de qualité pour les différents livrables de gestion de projet?	Bof			Oui			Oui	Gestion de la qualité de management -> Qualité des produit
8	Q601	Assurance et control qualité livrables de gestion de projet	Avez-vous mis en place des moyens permettant d'assurer (vérifier, acter les écarts, corriger) la conformité des livrables de gestion de projet?	Non			Non			Oui	Gestion de la qualité de management -> Qualité des produit
8	Q701	Assurance et control qualité livrables de gestion de projet	Avez-vous mis en place les moyens d'analyser les causes racines des non conformités constatées au cours du projet et d'y palier.	Non			Non			Non
8	Q801	Assurance et control qualité	Les responsabilités et contributions des rôles dans les activités d'assurance qualité sont-elles définies.	Non			Non			Oui	Au travers de la matrice RACI
9	H100	Compétances	Avez-vous mis en place un moyen d'identifier les compétences à acquérir/ développer pour réussir le projet et les moyens de les acquérir?	Non			Non			Non
10	C100	Cout	Avez-vous mis en place des moyens de gestions du flux financier?	Non applicable			Non applicable			Non applicable
11	P100	Fournisseur	Avez-vous mis en place les moyens pour sélectionner, puis gérer vos fournisseurs?	Non applicable			Non applicable			Non applicable
12	L100	Livraison	Avez-vous défini le protocole de livraison des livrables de votre projet?	Non			Oui	gestion des livrables		Oui	gestion des livrables
12	L110	Livraison	En particulier avez-vous prévu une présentation et démontration de vos livrables?	Oui	Cadre de base → critère d’acceptation		Oui			Oui
12	L130	Livraison	Les méthodes et moyens sont-ils définis pour gérer la conformité des livrables par rapport aux exigences (ou user stories) ? Pour chaque livrable existe-t-il une méthode pour démontrer la conformité ?	Non			Non			Oui	Définition of done
12	L140	Livraison	Existe-t-il des méthodes et des moyens pour contrôler la disponibilité des livrables et des documents associés par rapport à ce qui était prévu ?	Non			Non applicable	Pas de planning de livraison		Non applicable	Pas de planning de livraison
12	L150	Livraison	Existe-t-il des méthodes et des moyens pour accéder aux différents livrables et documents associés ? Sont-ils disponibles via le plan de projet ?	Oui	Gestion de configuration		Oui	Gestion de configuration		Oui	Gestion de configuration
13	A100	Recette	Le protocole de recette des livrables projet est il defini et agréé entre les différentes parties prenantes?	Non			Oui	Gestion de besoin / validation		Oui	Gestion de besoin / validation
13	A200	Recette	En particulier vos parties prenantes ont-elles defini le protocole de recette de vos livrables?	Non			Oui			Oui
13	A300	Recette	Si oui ce protocole vous est il connu et l'avez-vous agréé?	Non			Oui			Oui
13	A400	Recette	Si non avez-vous pris l'initiative de proposer un protocole de recette à vos parties prenantes?	Non			Non applicable			Non applicable
13	A500	Recette	Si oui les parties prenantes l'ont-elles agréé?	Non			Non applicable			Non applicable

## Traceabilité_PmBock
ID	Domaine	Question	Réponse Oui/Non	Preuve	Plan d'action
P200	PMBOCK	Au regard du PMBOK considerez vous avoir traité l'ensemble des couples (Process Groups/ knowledge area) ?
P300	PMBOCK	Si oui indiquez quels chapitres de votre PMP couvrent chaque couple (Process Groups/ knowledge area)
P400	PMBOCK	Si non justifiez vos choix au regard de votre projet.

		Initiating	Planning	Executing	Controlling	Closing
	Project Integration Management
	Project Scope Management
	Project Schedule Management
	Project Cost management
	Project Quality Management
	Project Resources Management
	Project Communications Management
	Project Risk Management
	Project Procurement managment
	Project Stakeholders managment