Réunion de lancement
Extension de l’application flopEDT!

---
Le projet

---
Contexte
Application de gestion d’emploi du temps
Nécessité de découpler le front du back
Utilisation des contrainte trop technique

---
Enjeux
Rendre la recherche de contrainte accessible
Créer des interfaces utilisateurs efficaces

---
Objectifs
Documenté les contraintes pour des non-techniciens
Mettre en place une interface utilisateur de documentation
Mettre à jour l’interface utilisateur de sélection des contraintes

---
Le cadre du projet

---
Les besoins
Créer un template de documentation des contraintes
Documenter les contraintes selon le template
Créer une interface de visualisation des contraintes basée sur le template
Mettre à jour l’interface de recherche des contraintes en y intégrant la visualisation de la documentation

---
Les contraintes
La documentation doit être en markdown.
Les interfaces doivent être réalisée en VueJS.

---
Les livrables
Le template de documentation
Les contraintes documéntées
L’interface de visualisation d’une documentation de contrainte
L’interface de recherche de contrainte

---
Ressources
Equipe de 4 fournisseurs à compétence équivalente
16 semaine de 16H00 par personne à partir de début Janvier

---
Parties prenantes
Nom	Besoin	Degré d’implication
Maître d’ouvrage (client)	Obtenir les produits du projet / Suivi transparent du projet	Fort
Assistant de maîtrise d’ouvrage	Suivi transparent du projet	Moyen
Fournisseur	Satisfaire les autres partie prenantes	Fort
Contributeurs	Obtenir des livrables maintenable	Moyen
Utilisateur final	Utiliser efficacement la nouvelle version de l’application	Faible
Professeurs	Management du projet qualitatif	Moyen

---
jalons
NEED A GANTT Pierre louis

---
Procédures de gestion proposées

---
Gestion générale
Méthode agile imposée
=>
Développement itératif avec validation successive des prototypes

---
Gestion du développement
Le déroulement du projet se fera en sprint
Le développement des interfaces se fera selon une conception centrée utilisateurs
=> Prototypage itératif
Utilisation d’un workflow github
(A DECRIRE?)

---
Gestion de la qualité
Validation de fin de sprint par le client
Composant d’interface modulaire
Vérification de complexité soutenable
Documentation exhaustive du code source

---
Gestion de la livraison
Identifié sur l’outil de version via des release.
Concernant les interface l’intégration sera incluse dans le livraison

---
Gestion des demandes d’évolutions
En fin de sprint
→ Ré-évalution de faisabilité par l’équipe fournisseur
→ Soumission du nouveau planning
→ Mise à jour des documents de gestions

---
Gestion des documents de management
Supervisé par nos professeurs
Niveau de qualité défini par les professeurs
Correction des documents selon les remarques hors du temps alloué au projet
Transparence par accès au client
Gestion des versions

---
Études des risques

---
Retard sur jalon
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Moyen par manque d’expérience en management
Estimation large des durées
Tampons
Impact
Gestion en cas de déclenchement
Décalage de la présentation lors des sprint
Révision du planning
Notification du client
Moyen

---
Absence temporaire d’un fournisseur
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Moyen
Cf retard sur jalon
Impact
Gestion en cas de déclenchement
Analyse de criticité des tâches impactée
Réévaluation du planning et réaffectation des tâches sur les fournisseur restants au besoin
Notification du client
Moyen

---
Absence définitive d’un fournisseur
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Faible
Cf retard sur jalon
Impact
Gestion en cas de déclenchement
Réévaluation du planning et réaffectation des tâches sur les fournisseur restants
Notification du client si le projet reste réalisable
Réunion d’urgence avec le client sinon
Fort

---
Absence temporaire d’un client
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Moyen
Mise en place d’une chaîne de client secondaire avec responsabilité
Impact
Gestion en cas de déclenchement
Faute de client secondaire :
Réévaluation du planning concernant les validations
Réaffectation sur des tâches non bloquées
Moyen

---
Absence définitive d’un client
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Faible
Suivi du projet par au moins deux clients
Impact
Gestion en cas de déclenchement
Faute d’autre client :
Fin du projet
Catastrophique

---
Manque de maîtrise sur VueJS
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Faible
Formation à VueJS en amont du projet
Impact
Gestion en cas de déclenchement
Estimation du manque de maîtrise par rapport aux besoins
Réévaluation du planning
Si mineur : Extension des durées des tâches pour permettre la formation en ligne de compte
Si majeur : Mise en place de peer-programming
Moyen

---
Perte de donnée
Risque d’occurrence
Stratégie de prévention
Faible
Utilisation d’un outil de gestion de version décentralisé
Impact
Gestion en cas de déclenchement
/
Fort

---
Protocoles de communication

---
Avec les clients
Via le discord du projet qui centralise déjà les communications du projet
Au travers des réunions de backlog en visioconférences
Hors cérémonie usuelle au besoin dans le canal dédié
Suivi de l’évolution du projet et de documents de management sur l’outil de gestion de version

---
Avec les assistants de maîtrise d’ouvrage
Au travers du serveur discord flopEDT!
Suivi de l’évolution du projet et de documents de management sur l’outil de gestion de version

---
Avec les fournisseurs
Via un discord dédié car facilement organisable via les canaux et les fils
Au travers des daily meeting en visioconférence
Du manière informelle sur le serveur discord

---
Autres parties prenantes
Les interactions avec les autres parties prenantes seront nulles.
Néanmoins ils pourront suivre l’évolution du projet au travers de l’outil de gestion de version.

---
Merci à tous
CC by Lauric Teysseyre, Théo Delmas, Pierre-Louis Renon et Julien Wattier

---
Plus loin ce sont des templates

---
Lorem & Ipsum
Lorem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

---
Lorem Ipsum Dolor
Lorem
Ipsum
Dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

---
Lorem Ipsum
Ipsum
Lorem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sit
Dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

---
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Dolor Sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

---
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Dolor Sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

---
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Dolor
Consectetur
Adipiscing
Sit Amet

---
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Dolor 1	M 1,000	M 1,489	M 2,388
Lorem Ipsum Dolor 2	M 2,135	M 3,432	M 1,235
Lorem Ipsum Dolor 3	M 2,937	M 235	M 987
Lorem Ipsum Dolor 4	M 716	M 1,975	M 935
Lorem Ipsum Dolor 5	M 934	M 827	M 1,564
Sit	M 7,722	M 7,958	M 7,109

---
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
2016
Lorem Ipsum

---
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
2020
Lorem Ipsum

---
Thank you
CC by SA, Risyad Rais

---
Gestion générale
Méthode agile imposée
=>
Développement itératif avec validation successive des prototypes