Réunion de lancement
Extension de l’application flopEDT!

---
Le projet

---
Contexte
Application de gestion d’emploi du temps
Nécessité de découpler le front du back
Utilisation des contraintes trop technique

---
Enjeux
Rendre la recherche de contraintes accessibles
Créer des interfaces utilisateurs efficaces

---
Objectifs
Documenter les contraintes pour des non-techniciens
Mettre en place une interface utilisateur de documentation
Mettre à jour l’interface utilisateur de sélection des contraintes

---
Le cadre du projet

---
Les besoins
Créer un template de documentation des contraintes
Documenter les contraintes selon le template
Créer une interface de visualisation des contraintes basée sur le template
Mettre à jour l’interface de recherche des contraintes en y intégrant la visualisation de la documentation

---
Les contraintes
La documentation doit être en markdown
Les interfaces doivent être réalisée en VueJS

---
Les livrables
Le template de documentation
Les contraintes documentées
L’interface de visualisation d’une documentation de contrainte
L’interface de recherche des contraintes

---
Ressources
Équipe de 4 fournisseurs à compétences équivalentes
16 semaines de 16H00 par personne à partir de début janvier

---
Parties prenantes
Nom	Besoin	Degré d’implication
Maître d’ouvrage (client)	Obtenir les produits du projet / Suivi transparent du projet	Fort
Assistant de maîtrise d’ouvrage	Suivi transparent du projet	Moyen
Fournisseur	Satisfaire les autres parties prenantes	Fort
Contributeurs	Obtenir des livrables maintenables	Moyen
Utilisateur final	Utiliser efficacement la nouvelle version de l’application	Faible
Professeurs	Management du projet de qualité	Moyen

---
Jalons

---
Procédures de gestion proposées

---
Gestion générale
Méthode agile imposée
Développement itératif avec validation successive des prototypes

---
Gestion du développement
Le déroulement du projet se fera en sprint
Le développement des interfaces se fera selon une conception centrée utilisateurs
Prototypage itératif validé par le client
Utilisation d’un workflow github

---
Gestion de la qualité
Validation de fin de sprint par le client
Composants des interfaces modulaires
Vérification de complexité soutenable
Documentation exhaustive du code source

---
Gestion de la livraison
Identifié sur l’outil de version via des releases
Concernant les interfaces l’intégration sera incluse dans la livraison

---
Gestion des demandes d’évolutions
En fin de sprint
Réévaluation de faisabilité par l’équipe fournisseur
Soumission du nouveau planning
Mise à jour des documents de gestion

---
Gestion des documents de management
Supervisée par nos professeurs
Définition du niveau de qualité attendu
Correction des documents selon les remarques hors du temps alloué au projet
Transparente car les documents sont accessibles par le client
Gestion des versions

---
Études des risques

---
Retard sur jalon
Risque d’occurrence
Moyen par manque d’expérience en management
Stratégie de prévention
Estimation des durées
Tampon
Impact
Moyen
Gestion en cas de déclenchement
Décalage de la présentation lors des sprints
Révision du planning
Notification du client

---
Absence temporaire d’un fournisseur
Risque d’occurrence
Moyen
Stratégie de prévention
Cf retard sur jalon
Impact
Moyen
Gestion en cas de déclenchement
Analyse de la criticité des tâches impactées
Réévaluation du planning et réaffectation des tâches sur les fournisseurs restants au besoin
Notification du client

---
Absence définitive d’un fournisseur
Risque d’occurrence
Faible
Stratégie de prévention
Cf retard sur jalon
Impact
Fort
Gestion en cas de déclenchement
Réévaluation du planning et réaffectation des tâches sur les fournisseurs restants
Notification du client si le projet reste réalisable
Réunion d’urgence avec le client sinon

---
Absence temporaire d’un client
Risque d’occurrence
Moyen
Stratégie de prévention
Mise en place d’une chaîne de clients secondaires
Impact
Moyen
Gestion en cas de déclenchement
Faute de client secondaire :
Réévaluation du planning concernant les validations
Réaffectation sur des tâches non bloquées

---
Absence définitive d’un client
Risque d’occurrence
Faible
Stratégie de prévention
Suivi du projet par au moins deux clients
Impact
Catastrophique
Gestion en cas de déclenchement
Faute d’autre client :
Fin du projet

---
Manque de maîtrise sur VueJS
Risque d’occurrence
Faible
Stratégie de prévention
Formation à VueJS en amont du projet
Gestion en cas de déclenchement
Estimation du manque de maîtrise par rapport aux besoins
Réévaluation du planning
Si mineur : Extension des durées des tâches pour permettre la formation en ligne de compte
Si majeur : Mise en place de peer-programming
Impact
Moyen

---
Perte de données
Risque d’occurrence
Faible
Stratégie de prévention
Utilisation d’un outil de gestion de versions décentralisé
Impact
Fort
Gestion en cas de déclenchement
/

---
Protocoles de communication

---
Avec les clients
Via le discord du projet qui centralise déjà les communications du projet
Au travers des réunions de backlog en visioconférences
Hors cérémonie usuelle au besoin dans le canal dédié sur le discord du projet
Suivi de l’évolution du projet et des documents de management sur l’outil de gestion de versions

---
Avec les assistants de maîtrise d’ouvrage
Au travers du serveur discord du projet
Suivi de l’évolution du projet et des documents de management sur l’outil de gestion de versions

---
Avec les fournisseurs
Via un discord dédié car facilement organisable via les canaux et les fils
Au travers des daily-meetings en visioconférence
D’une manière informelle sur le serveur discord

---
Autres parties prenantes
Les interactions avec les autres parties prenantes seront nulles
Néanmoins ils pourront suivre l’évolution du projet au travers de l’outil de gestion de versions

---
Merci à tous
CC by Lauric Teysseyre, Théo Delmas, Pierre-Louis Renon et Julien Wattier